## Sheet1
Activity	Expected Start Date	Expected End Date	Actual Start Date	Actual End Date
SRS- Release	20 Oct 22	20 Oct 22	20 Oct 22	20 Oct 22
Design	21 Oct 22	21 Oct 22	21 Oct 22	21 Oct 22
Coding	22 Oct 22	24 Oct 22	22 Oct 22	24 Oct 22
UT Plan	25 Oct 22	25 Oct 22	25 Oct 22	25 Oct 22
UT	25 Oct 22	25 Oct 22	25 Oct 22	25 Oct 22
IT Plan	26 Oct 22	26 Oct 22	26 Oct 22	26 Oct 22
IT	26 Oct 22	26 Oct 22	26 Oct 22	26 Oct 22
Sprint Demo	27 Oct 22	27 Oct 22	27 Oct 22	27 Oct 22